JADUAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Judul	: Model Komunikasi Dakwah Multikultural PTKIN di Indonesia (Studi Kasus IAIN  Bengkulu, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Sultan Thaha  Saifuddin Jambi, IAIN Curup, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Peneliti   : Rini Fitria, S.Ag.,M.Si dan Wira Hadikusuma, MSI

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama enam bulan tahun 2021 dari bulan April sampai dengan November Tahun 2021, tahapan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| No | Kegiatan | April | Mei | Jun | Jul | Agst | Sept | Okt | Nov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pra kegiatan (Pembuatan proposal penelitian) | X | x |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Seminar proposal, pengumuman nominan, Penandatangan kontrak penelitian |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Pelaksanaan Penelitian (pengumpulan data dan validasai data, triangulasi data, penulisan hasil penelitian) |  |  |  | x | x | x | x | x |
| 3 | Pasca Kegiatan (Pelaporan Penelitian) |  |  |  |  |  |  |  | x |

Ketua Tim

Rini Fitria, S.Ag., M.Si

NIP 197510132006042001

JADUAL PELAKSANAAN PENELITIAN DI LAPANGAN

Judul	: Model Komunikasi Dakwah Multikultural PTKIN di Indonesia (studi Kasus IAIN  Bengkulu, UIN Raden Fatah  Palembang, UIN Sultan Thaha  Saifuddin Jambi, IAIN Curup, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Peneliti   : Rini Fitria, S.Ag.,M.Si dan Wira Hadikusuma, MSI

| No | Kegiatan Tahun 2021 | Jul (tgl) | Agst (Tgl) | Sept (Tgl) | Okt (Tgl) | Nov Tgl) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi dari Bengkulu - Jambi (UIN STS Jambi) |  | 11,12,13,14 | 21,22,23,24 |  |  |
| 2 | Pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi dari Bengkulu ke Palembang (UIN RAFA Palembang) |  |  | 7,8,9,10 | 12,13.14, 15 |  |
| 3 | Pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi dari Bengkulu-Curup (IAIN Curup) |  | 24,25,26,27 |  | 26,27,28, 29 |  |
| 4 | Pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi dari Bengkulu-Yogyakarta (UIN SUKA) | 21, 22, 23, 24 |  |  |  | 9,10,11,12 |
| 5 | Pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi dari IAIN Bengkulu | 21,22,23 |  |  |  |  |

Ketua Tim

Rini Fitria, S.Ag., M.Si

NIP 197510132006042001