## Jadwal
JADWAL PENELITIAN
Kluster : Pembinaan/ Kapasitas
Judul : Strategi Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove sebagai Alternatif Pencegahan Bencana Tsunami di Kota Bengkulu: Pendekatan Berbasis Ekologi dan Mitigasi Bencana
Tahun : 2025
No | Kegiatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Tahap Pra Kegiatan
1 | Studi Pustaka dan Finalisasi Proposal | bar: Januari 1 to Februari 2
2 | Survei dan Orientasi Lokasi Studi | bar: Februari 2
Tahap Pelaksanaan Penelitian
3 | Pengumpulan Data sekunder: studi pustaka dan Peta-Peta Tematik | bar: Februari 2
4 | Pengambilan Data Wawancara dan FGD | bar: Februari 2 to April 4
5 | Analisis Data | bar: Maret 3 to Juli 7
6 | Seminar Laporan Antara | bar: Mei 5
7 | Penyusunan Strategi Penganggulangan Bencana Tsunami Kota Bengkulu | bar: Juni 6 to September 9
7 | Penyusunan Laporan | bar: Juni 6 to September 9
Tahap Pasca Kegiatan
8 | Seminar Hasil | bar: September 9
9 | HKI | bar: Oktober 10
10 | SPJ Kegiatan | bar: Oktober 10
11 | Publikasi Jurnal | bar: Oktober 10

## Anggaran
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN (RPA) KEGIATAN PENELITIAN
Kluster : Pembinaan Kapasitas
Judul : Strategi Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove sebagai Alternatif Pencegahan Bencana Tsunami di Kota Bengkulu: Pendekatan Berbasis Ekologi dan Mitigasi Bencana
Tahun : 2025
Varian Kebutuhan | Uraian Volume | Vol | Satuan | Harga Satuan | Jumlah
PRA PENELITIAN |  |  |  |  | 300000
Aktifitas dan Kebutuhan : Penyusunan desain operasional dan instrumen dan izin
1. Belanja Bahan
a. Belanja ATK | 1 kegiatan | 1 | keg | 200000 | 200000
b. Fotokopi | 1 kegiatan | 1 | keg | 100000 | 100000
PELAKSANAAN PENELITIAN |  |  |  |  | 7950000
Aktifitas dan Kebutuhan : Pengumpulan Data Lapangan
1. Pengumpulan Data
a. Survey Lapangan (Observasi dan Wawancara) | 1 kegiatan | 1 | keg | 1000000 | 1000000
b. Honorarium narasumber | 1orgx4hari | 4 | O/hari | 250000 | 1000000
c. Konsumsi | 20orgx4hari | 80 | O/hari | 15000 | 1200000
d. Uji Laboratorium | 1 paket | 1 | Paket | 1500000 | 1500000
e. Sewa alat Drone | 1 unit | 1 | unit | 3000000 | 3000000
2. Belanja Bahan
a. ATK | 1 kegiatan | 1 | keg | 150000 | 150000
b. Fotokopi/ Penggandaan | 1 kegiatan | 1 | keg | 100000 | 100000
PASCA PELAKSANAAN |  |  |  |  | 1750000
Aktifitas dan Kebutuhan : Pengolahan data, pembahasan, penyusunan laporan
Belanja Bahan
1. ATK | 1 kegiatan | 1 | keg | 200000 | 200000
2. Fotokopi/ penggandaan | 1 kegiatan | 1 | keg | 150000 | 150000
3. Cetak laporan | 5 eksemplar | 5 | eks | 100000 | 500000
4. Publikasi ilmiah | 1 kegiatan | 1 | keg | 500000 | 500000
5. Sertifikasi HKI | 1 kegiatan | 1 | keg | 400000 | 400000
Jumlah Keseluruhan Rencana Penggunaan Anggaran |  |  |  |  | 10000000

## Anggaran Penyesuaian
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN (RPA) KEGIATAN PENELITIAN
Kluster : Pembinaan Kapasitas
Judul : Analisis Cadangan Air Tanah terhadap Perkembangan Pembangunan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Tahun : 2024
Varian Kebutuhan | Uraian Volume | Vol | Satuan | Harga Satuan | Jumlah
PRA PENELITIAN |  |  |  |  | 325000
Aktifitas dan Kebutuhan : Penyusunan desain operasional dan instrumen
1. Belanja Bahan
a. Belanja ATK | 1 kegiatan | 1 | keg | 300000 | 250000
b. Fotokopi | 1 kegiatan | 1 | keg | 75000 | 75000
PELAKSANAAN PENELITIAN |  |  |  |  | 9875000
Aktifitas dan Kebutuhan : Pengumpulan Data Lapangan
1. Pengumpulan Data
a. Transportasi Perjalanan Dinas | 1orangx 3 kali | 3 | O/Kali | 85000 | 255000
b. Sewa Alat Geolistrik | 4hari x 1 unit | 4 | Unit/Hari | 1500000 | 6000000
c. Honor helper | 3orgx4hari | 12 | O/hari | 100000 | 1200000
d. Konsumsi | 4orgx4hari | 16 | O/hari | 20000 | 320000
e. Uji Laboratorium | 1 paket | 1 | Paket | 1800000 | 1800000
2. Belanja Bahan
a. ATK | 1 kegiatan | 1 | keg | 200000 | 200000
b. Fotokopi/ Penggandaan | 1 kegiatan | 1 | keg | 100000 | 100000
PASCA PELAKSANAAN |  |  |  |  | 1800000
Aktifitas dan Kebutuhan : Pengolahan data, pembahasan, penyusunan laporan
Belanja Bahan
1. ATK | 1 kegiatan | 1 | keg | 400000 | 400000
2. Fotokopi/ penggandaan | 1 kegiatan | 1 | keg | 200000 | 250000
4. Cetak laporan | 5 eksemplar | 5 | eks | 150000 | 750000
5. Sertifikasi HKI | 1 kegiatan | 1 | keg | 400000 | 400000
Jumlah Keseluruhan Rencana Penggunaan Anggaran |  |  |  |  | 12000000

## 70%
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN (RPA) KEGIATAN PENELITIAN (70%)
Kluster : Pembinaan/ Kapasitas
Judul : Analisis Cadangan Air Tanah terhadap Perkembangan Pembangunan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Tahun : 2024
Varian Kebutuhan | Uraian Volume | Vol | Satuan | Harga Satuan | Jumlah
PRA PENELITIAN |  |  |  |  | 325000
Aktifitas dan Kebutuhan : Penyusunan desain operasional dan instrumen
1. Belanja Bahan
a. Belanja ATK | 1 kegiatan | 1 | keg | 300000 | 250000
b. Fotokopi | 1 kegiatan | 1 | keg | 75000 | 75000
PELAKSANAAN PENELITIAN |  |  |  |  | 8075000
Aktifitas dan Kebutuhan : Pengumpulan Data Lapangan
1. Pengumpulan Data | [5 empty] | 8145000
a. Transportasi perjalanan dinas | 1orangx 3 kali | 3 | O/Kali | 85000 | 255000
b. Sewa Alat Geolistrik | 4hari x 1 unit | 4 | Unit/Hari | 1500000 | 6000000
c. Honor helper | 3orgx4hari | 12 | O/hari | 100000 | 1200000
d. Konsumsi | 4orgx4hari | 16 | O/hari | 20000 | 320000
2. Belanja Bahan
a. ATK | 1 kegiatan | 1 | keg | 200000 | 200000
b. Fotokopi/ Penggandaan | 1 kegiatan | 1 | keg | 100000 | 100000
Jumlah Keseluruhan Rencana Penggunaan Anggaran(70%) |  |  |  |  | 8400000